## Лист1
Отчет за второе полугодие 2023 года по выполнению плана
устранения недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 26 "Ромашка"
(наименование образовательной организации)
на 2023 год
Артемовский городской окгруг
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6602007981
Общий балл: | [5 empty] | 89.15
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 598
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 20
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
| Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Заключить договор с ГАУСО Свердловской области "Центр социальной помощи семьи и детям Артемоского района о предоставлении переносного пандуса (при необходимости) | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | Входная группа МБДОУ № 26 оборудована переносным пандусом | 2023-11-30
| Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Направить заявку в ТУ с. Шогринское заявку об оборудовании стоянки знаком "Парковка для инвалидов" | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | Заявка направлена в ТУ с.Шогринское. Стоянка оборудована знаком "Парковка для инвалидов" | 2023-06-29
| Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Заключить договор аренды с пунктом проката технических средств реабилитации (при необходимости) | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | МБДОУ № 26 заключен договор "Об аренде технических средств реабилитации кресел -колясов для инвалидов" с ГАУСО СО "ЦСПСиД Артемовского р-на | 2023-11-22
| Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно- гигиеническое помещение поручнями. Организовать сопровождение маломобильных детей/ людей в период пребывания в образовательной организации (при необходимости) | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | В МБДОУ № 26 в санитарно- гигиеническем помещении установлен поручень. | 2023-06-01
| Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Обеспечить наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий (музыкальный зал),индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | В музыкальном зале установлены индукционные петли и звукоусиливающая аппаратура | 2023-11-15
| Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Получить гарантийное письмо от организации, о предоставлении услуг сурдопереводчика (по необходимости) | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | "Соглашение по обслуживанию глухих и слабослышащих пользователей"(Свердловское отделение общественной общероссийской организации инвалидов" Всероссийское общество глухих" | 2023-11-20
| Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | Обеспечить предоставление услуг в дистанционном режиме(по необходимости) | 2023-12-31 | Миронова Марина Николаевна заведующий | В учреждении разработано "Положение "О предоставлении усруг в дистанционном режиме" | 2023-08-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
| Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в образовательную организацию (17,39% от общего числа опрошенных респондентов) | Информировать всех участников образовательного процесса о результатах деятельности учреждения, об участии в конкурсах на Совете учреждения и размещение информации на официальном сайте учреждения | 2023-06-01 | Миронова Марина Николаевна заведующий | На Совете учреждения, общем родительском собрании заведующим предоставлен отчет о результатах деятельности учреждения, об участии в конкурсах | 2023-05-31
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
| Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (4,35% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня) | 2023-06-01 | Миронова Марина Николаевна заведующий | В годовой план работы включены мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышения пристижа МБДОУ № 26 | 2023-05-31
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
| Заведующий МБДОУ № 26 |  | М.Н. Миронова