## Лист1
Отчет о реализации мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей № 30»
(наименование образовательной организации)
по состоянию за 2 полугодие 2023 года
Артемовский городской округ
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6602007886
Общий балл: | [5 empty] | 93.97
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 342
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Приобрести переносной пандус | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Преобретен переносной пандус, дополнительно установлена кнопка вызова персонала | 2023-11-01
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов работниками организации | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Проведен инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в помещениях и на территории образовательной организации. | 2023-04-19
3 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Организовать сопровождение детей-инвалидов работниками организации | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Установлены поручни в образовательной организации МБДОУ №30 на первом этаже. | 2023-05-31
4 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать сопровождение детей-инвалидов работниками детского сада. Организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов. | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Проведен инструктаж с педагогическими работниками по сопровождению детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в помещениях и на территории образовательной организации. | 2023-04-19
5 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Получить гарантийное письмо от ГАУСО СО "ЦСПСИД Артемовского района" на предоставление сменных кресел-колясок (при необходимости). | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Заключен договор на безвозмездное оказание услуг по предоставлению во временное пользование кресло-коляски для инвалидов с ГАУСО СО "ЦСПСиД Артемовского района"сроком на 12 месяцев с 11.01.2023 по 31.12.2023 | 2023-11-01
6 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение поручнями. Организовать сопровождение маленьких детей/людей в период пребывания в образовательной организации (при необходимости). | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Санитарно-гигиеническая комната в МБДОУ №30 оборудована: установлены поручни на унитаз и на раковину. | 2023-05-31
7 | Отсутствие в образовательной организации возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Организовать обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации тифлосурдопереводчика. | 2023-12-31 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Учитель-логопед прошла курсы переподготовки по программе "Тифлосурдопереводчик" в обьеме 260 часов. Диплом о профессиональной переподготовке № 583100467547 от 05.05.2023 г. | 2023-05-05
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в образовательную организацию (1,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести семинар с работниками, обеспечивающими первичный контакт и информирование законных представителей при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение сотрудниками норм деловой этики. | 2023-06-01 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Проведен семинар-практикум "Педагогическая этика и деловой этикет в профессиональной деятельности дошкольного учреждения" | 2023-05-24
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
9 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены удобством графика работы образовательной организации (1,22% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать работу дежурных групп (при необходимости) . | 2023-06-01 | Евгения Александровна Федулова заведующий | Проведен опрос родительской общественности МБДОУ №30 по удовлетворенности графиком работы образовательной организации с целью рассмотрения возможности оптимизации графика работы. | 2023-05-17
*Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовано представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области отчетов 1 раз в полугодие, следующее за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2023 года, до 01 декабря 2023 года, далее – раз в полгода).
| Заведующий МБДОУ №30 |  | Е.А. Федулова